## Plan A
RAG 평가 시스템 프로젝트 일정 — Plan A (순차 배치 · 2트랙 동시 진행)
목표 마감일 |  |  | 2027-03-15 |  | Plan A는 이주리·정기현(PL) 2인(기존 인력)만으로 진행하는 기준 시나리오입니다. No.5~10 항목의 종료일을 클리핑 없이 정상 표시했으며, 최종 종료일은 5/10경으로 목표(3/15) 대비 약 8주 초과합니다. 4주를 단축한 대안은 Plan A-1(신규 개발자 2명 추가) 시트를 참고하세요. 기간(주) 숫자만 바꾸면 전체 일정이 자동 갱신됩니다.
예상 개발 종료일 |  |  | 2027-05-10
목표 대비 초과/여유(주) |  |  | 8
월 | [8 empty] | 26.06 |  |  |  |  | 26.07 |  |  |  | 26.08 |  |  |  |  | 26.09 |  |  |  | 26.10 |  |  |  | 26.11 |  |  |  |  | 26.12 |  |  |  | 27.01 |  |  |  | 27.02 |  |  |  | 27.03 |  |  |  |  | 27.04 |  |  |  | 27.05
No | 구분 | 세부 그룹(트랙) | 항목 | 기간(주) | 시작일 | 종료일 | 담당 인력 | 비고 | time axis 2026-06-01 to 2027-05-17
개발 1단계 (우선순위 선택)
1 | 개발 | 단독 | Cache RAG 1단계 | 13.1429 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 이주리·정기현(PL)
2 | 개발 | 우선순위 비교 | NPS 분석 기능 | 13.1429 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | (우선순위 선택 시 배정) | Cache RAG 1단계와 동일 기간 — 둘 중 우선순위 선택용
개발 2단계 (9월 시작)
3 | 개발 | 트랙1 | Cache RAG 2단계 | 4 | 2026-09-01 | 2026-09-28 | 이주리 | Cache RAG 1단계 직후 시작
4 | 개발 | 트랙2 | 분석/설계/기술검증 | 8 | 2026-09-01 | 2026-10-26 | 정기현(PL) | 트랙1과 동시 시작
5 | 개발 | 합류(2인 동시) | 진단 및 분석 | 8 | 2026-10-27 | 2026-12-21 | 이주리·정기현(PL) | 두 트랙 합류 후 2인 동시 진행
6 | 개발 | 합류(2인 동시) | AI Friendly 컨텐츠 검증 | 8 | 2026-10-27 | 2026-12-21 | 이주리·정기현(PL) | 진단 및 분석과 동시 진행
7 | 개발 | 합류 이후 공통 | 평가 및 튜닝 | 12 | 2026-12-22 | 2027-03-15 | 이주리·정기현(PL)
8 | 개발 | 합류 이후 공통 | 로그 분석기 | 4 | 2027-03-16 | 2027-04-12 | 이주리·정기현(PL) | 평가 및 튜닝 다음 일정
9 | 개발 | 합류 이후 공통 | 연동/테스트 | 2 | 2027-04-13 | 2027-04-26 | 이주리·정기현(PL) | 공통 단계
10 | 개발 | 합류 이후 공통 | 배포/안정화 | 2 | 2027-04-27 | 2027-05-10 | 이주리·정기현(PL) | 공통 단계
운영 대응 (종료일 없음)
11 | 운영 | 운영 대응 | VOC 업무 대응 |  | 2026-06-01 | 2027-05-23 | 강현석·박상후·정기현(PL) | 종료일 없음(지속)
12 | 운영 | 운영 대응 | NPS 개선 대응 |  | 2026-06-01 | 2027-05-23 | 강현석·박상후·정기현(PL) | 종료일 없음(지속)
Formulas:
시작일 = [시작일, row above]
시작일 = MAX(G12,[종료일, row above])+1
종료일 = [종료일, row above]
종료일 = [시작일]+[기간(주)]*7-1

## Plan A-1
RAG 평가 시스템 프로젝트 일정 — Plan A-1 (Plan A + 신규 개발자 2명)
목표 마감일 |  |  | 2027-03-15 |  | Plan A-1은 Plan A의 No.5~10 구간에 신규 개발자1·개발자2를 추가 투입하는 대안입니다. 두 사람이 로그 분석기(4주)를 진단 및 분석/AI Friendly 컨텐츠 검증과 동시에 처리해, 기존에 평가/튜닝 뒤로 밀려 있던 4주를 줄였습니다. 최종 종료일은 4/12경으로 목표(3/15) 대비 약 4주 초과 — Plan A(5/10, 8주 초과) 보다 4주 단축됩니다. 기간(주) 숫자만 바꾸면 전체 일정이 자동 갱신됩니다.
예상 개발 종료일 |  |  | 2027-04-12
목표 대비 초과/여유(주) |  |  | 4
월 | [8 empty] | 26.06 |  |  |  |  | 26.07 |  |  |  | 26.08 |  |  |  |  | 26.09 |  |  |  | 26.10 |  |  |  | 26.11 |  |  |  |  | 26.12 |  |  |  | 27.01 |  |  |  | 27.02 |  |  |  | 27.03 |  |  |  |  | 27.04
No | 구분 | 세부 그룹(트랙) | 항목 | 기간(주) | 시작일 | 종료일 | 담당 인력 | 비고 | time axis 2026-06-01 to 2027-04-19
개발 1단계 (우선순위 선택)
1 | 개발 | 단독 | Cache RAG 1단계 | 13.1429 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 이주리·정기현(PL)
2 | 개발 | 우선순위 비교 | NPS 분석 기능 | 13.1429 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | (우선순위 선택 시 배정) | Cache RAG 1단계와 동일 기간 — 둘 중 우선순위 선택용
개발 2단계 (9월 시작 · 신규 개발자 합류)
3 | 개발 | 트랙1 | Cache RAG 2단계 | 4 | 2026-09-01 | 2026-09-28 | 이주리 | Cache RAG 1단계 직후 시작
4 | 개발 | 트랙2 | 분석/설계/기술검증 | 8 | 2026-09-01 | 2026-10-26 | 정기현(PL) | 트랙1과 동시 시작
5 | 개발 | 합류(2인 동시) | 진단 및 분석 | 8 | 2026-10-27 | 2026-12-21 | 이주리·정기현(PL) | 두 트랙 합류 후 2인 동시 진행
6 | 개발 | 합류(2인 동시) | AI Friendly 컨텐츠 검증 | 8 | 2026-10-27 | 2026-12-21 | 이주리·정기현(PL) | 진단 및 분석과 동시 진행
7 | 개발 | 합류 이후 공통 | 평가 및 튜닝 | 12 | 2026-12-22 | 2027-03-15 | 이주리·정기현(PL)
8 | 개발 | 신규 개발자 동시 투입 | 로그 분석기 | 4 | 2026-10-27 | 2026-11-23 | 개발자1·개발자2(신규) | 진단 및 분석/AI Friendly와 동시 진행 — 평가/튜닝 대기 없이 선처리
9 | 개발 | 합류 이후 공통 | 연동/테스트 | 2 | 2027-03-16 | 2027-03-29 | 이주리·정기현(PL) | 공통 단계 (로그분석기는 이미 완료)
10 | 개발 | 합류 이후 공통 | 배포/안정화 | 2 | 2027-03-30 | 2027-04-12 | 이주리·정기현(PL) | 공통 단계
운영 대응 (종료일 없음)
11 | 운영 | 운영 대응 | VOC 업무 대응 |  | 2026-06-01 | 2027-04-25 | 강현석·박상후·정기현(PL) | 종료일 없음(지속)
12 | 운영 | 운영 대응 | NPS 개선 대응 |  | 2026-06-01 | 2027-04-25 | 강현석·박상후·정기현(PL) | 종료일 없음(지속)
Formulas:
시작일 = [시작일, row above]
시작일 = MAX(G12,[종료일, row above])+1
종료일 = [종료일, row above]
종료일 = [시작일]+[기간(주)]*7-1

## Plan B
RAG 평가 시스템 프로젝트 일정 — Plan B (동시 배치 · 2트랙 동시 진행)
목표 마감일 |  |  | 2027-03-15 |  | ⚠ 표의 주 단위 차트 범위는 목표 마감일(3/15)까지로 고정했습니다. 신규 인력 2명은 진단 그룹까지 12/18에 모두 마쳐 퇴사일(12/31) 이내 완료되지만, 평가 및 튜닝부터 이어지는 로그 분석기·연동/테스트·배포/안정화(총 18주, ~5/7 종료)는 차트 범위 밖이라 막대가 보이지 않습니다 — 정확한 날짜는 종료일 칸을 참고하세요. NPS 분석 기능은 Cache RAG 1단계와 같은 기간(6/1~8/31)에 배치해 두 항목 중 우선순위를 선택할 수 있도록 했습니다. 기간(주) 숫자만 바꾸면 전체 일정이 자동 갱신됩니다.
예상 개발 종료일 |  |  | 2027-05-07
목표 대비 초과/여유(주) |  |  | 7.5714
월 | [8 empty] | 26.06 |  |  |  |  | 26.07 |  |  |  | 26.08 |  |  |  |  | 26.09 |  |  |  | 26.10 |  |  |  | 26.11 |  |  |  |  | 26.12 |  |  |  | 27.01 |  |  |  | 27.02 |  |  |  | 27.03
No | 구분 | 세부 그룹(트랙) | 항목 | 기간(주) | 시작일 | 종료일 | 담당 인력 | 비고 | time axis 2026-06-01 to 2027-03-15
신규 인력 재직기간 (8/1 ~ 12/31) | bar: 2026-07-27 to 2026-12-28
개발 1단계 (우선순위 선택)
1 | 개발 | 단독 | Cache RAG 1단계 | 13.1429 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 이주리·정기현(PL)
2 | 개발 | 우선순위 비교 | NPS 분석 기능 | 13.1429 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | (우선순위 선택 시 배정) | Cache RAG 1단계와 동일 기간 — 둘 중 우선순위 선택용
개발 2단계 (8월 시작 · 신규인력 2명)
3 | 개발 | 공통(신규인력 2명) | 환경/세팅 | 4 | 2026-08-01 | 2026-08-28 | 신규 인력 2명
4 | 개발 | 트랙1(신규인력 A) | Cache RAG 2단계 | 4 | 2026-08-29 | 2026-09-25 | 신규 인력 A
5 | 개발 | 트랙2(신규인력 B) | 분석/설계/기술검증 | 8 | 2026-08-29 | 2026-10-23 | 신규 인력 B | 트랙1과 동시 시작
6 | 개발 | 합류(신규 2명) | 진단 및 분석 | 8 | 2026-10-24 | 2026-12-18 | 신규 인력 A·B | 두 트랙 합류 후 2인 동시 진행
7 | 개발 | 합류(신규 2명) | AI Friendly 컨텐츠 검증 | 8 | 2026-10-24 | 2026-12-18 | 신규 인력 A·B | 진단 및 분석과 동시 진행
8 | 개발 | 합류 이후 공통(기존인력 인수) | 평가 및 튜닝 | 12 | 2026-12-19 | 2027-03-12 | 이주리·정기현(PL) | 신규인력 퇴사(12/31) 이후 기존인력 인수
9 | 개발 | 합류 이후 공통 | 로그 분석기 | 4 | 2027-03-13 | 2027-04-09 | 이주리·정기현(PL) | 평가 및 튜닝 다음 일정
10 | 개발 | 합류 이후 공통 | 연동/테스트 | 2 | 2027-04-10 | 2027-04-23 | 이주리·정기현(PL) | 공통 단계
11 | 개발 | 합류 이후 공통 | 배포/안정화 | 2 | 2027-04-24 | 2027-05-07 | 이주리·정기현(PL) | 공통 단계
운영 대응 (종료일 없음 · 표는 목표일 3/15까지 표시, 기존 인력)
12 | 운영 | 운영 대응 | VOC 업무 대응 |  | 2026-06-01 | 2027-03-15 | 강현석·박상후·정기현(PL) | 실제로는 종료일 없이 지속(표는 3/15까지만 표시)
13 | 운영 | 운영 대응 | NPS 개선 대응 |  | 2026-06-01 | 2027-03-15 | 강현석·박상후·정기현(PL) | 실제로는 종료일 없이 지속(표는 3/15까지만 표시)
Formulas:
시작일 = [시작일, row above]
시작일 = [종료일, row above]+1
종료일 = [종료일, row above]
종료일 = [시작일]+[기간(주)]*7-1