## Plan A
RAG 평가 시스템 프로젝트 일정 — Plan A (순차 배치 · 2트랙 동시 진행)
목표 마감일 |  |  | 2027-03-15 |  | ⚠ Plan A는 이주리·정기현(50%) 2인만으로 가능한 최대치의 2트랙 동시 진행입니다. 진단 및 분석/AI Friendly 컨텐츠 검증 구간(11/24~1/18)은 두 사람이 동시에 붙어야 해, 정기현의 개발 비중을 일시적으로 50% 이상 올려야 할 수 있습니다. 이 구조로도 최종 종료는 5/10경으로, 4월 한도를 약 1.5주 초과합니다. 4월 내 종료가 반드시 필요하다면 Plan B처럼 일시적 추가 인력 지원이 필요합니다. 기간(주) 숫자만 바꾸면 전체 일정이 자동 갱신됩니다.
예상 개발 종료일 |  |  | 2027-05-10
목표 대비 초과/여유(주) |  |  | 8
월 | [8 empty] | 26.06 |  |  |  |  | 26.07 |  |  |  | 26.08 |  |  |  |  | 26.09 |  |  |  | 26.10 |  |  |  | 26.11 |  |  |  |  | 26.12 |  |  |  | 27.01 |  |  |  | 27.02 |  |  |  | 27.03 |  |  |  |  | 27.04 |  |  |  | 27.05 |  |  |  |  | 27.06 |  |  |  | 27.07
No | 구분 | 세부 그룹(트랙) | 항목 | 기간(주) | 시작일 | 종료일 | 담당 인력 | 비고 | time axis 2026-06-01 to 2027-07-05
개발 · Cache RAG 1단계 (환경/세팅 포함)
1 | 개발 | 단독 | Cache RAG 1단계 | 13.1429 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 이주리(100%)·정기현(50%)
개발 · 나머지 개발 항목 그룹 — 2트랙 동시 진행 (9월 시작)
2 | 개발 | 트랙1 | NPS 분석 기능 | 8 | 2026-09-01 | 2026-10-26 | 이주리 | Cache RAG 1단계 직후 시작
3 | 개발 | 트랙2 | 분석/설계/기술검증 | 8 | 2026-09-01 | 2026-10-26 | 정기현(50%) | 트랙1과 동시 시작
4 | 개발 | 트랙1 | Cache RAG 2단계 | 4 | 2026-10-27 | 2026-11-23 | 이주리
5 | 개발 | 트랙2 | 로그 분석기 | 4 | 2026-10-27 | 2026-11-23 | 정기현(50%) | 트랙2 유휴 구간 활용(트랙1 Cache2와 동시)
6 | 개발 | 합류(2인 동시) | 진단 및 분석 | 8 | 2026-11-24 | 2027-01-18 | 이주리·정기현(50%↑) | 두 트랙 합류 후 2인 동시 진행
7 | 개발 | 합류(2인 동시) | AI Friendly 컨텐츠 검증 | 8 | 2026-11-24 | 2027-01-18 | 이주리·정기현(50%↑) | 진단 및 분석과 동시 진행
8 | 개발 | 합류 이후 공통 | 평가 및 튜닝 | 12 | 2027-01-19 | 2027-04-12 | 이주리·정기현(50%↑)
9 | 개발 | 합류 이후 공통 | 연동/테스트 | 2 | 2027-04-13 | 2027-04-26 | 이주리·정기현(50%) | 공통 단계
10 | 개발 | 합류 이후 공통 | 배포/안정화 | 2 | 2027-04-27 | 2027-05-10 | 이주리·정기현(50%) | 공통 단계
운영 대응 (종료일 없음)
11 | 운영 | 운영 대응 | VOC 업무 대응 |  | 2026-06-01 | 2027-07-11 | 강현석·박상후·정기현(50%) | 종료일 없음(지속)
12 | 운영 | 운영 대응 | NPS 개선 대응 |  | 2026-06-01 | 2027-07-11 | 강현석·박상후·정기현(50%) | 종료일 없음(지속)
Formulas:
시작일 = MAX(G13,[종료일, row above])+1
시작일 = [시작일, row above]
종료일 = [시작일]+[기간(주)]*7-1

## Plan B
RAG 평가 시스템 프로젝트 일정 — Plan B (동시 배치 · 2트랙+합류 지원)
목표 마감일 |  |  | 2027-03-15 |  | ✓ Plan B는 신규 인력 2명(트랙1·트랙2)이 8월부터 동시 진행하고, 이주리가 9/1부터 트랙2에 합류해 진단 그룹을 지원합니다. 신규 인력은 모든 담당 분량을 12/18에 마쳐 퇴사일(12/31) 이내 완료되며, 평가/튜닝부터는 이주리·정기현이 인수합니다. 최종 종료는 4/9경으로 4월 한도 내 도달합니다. 기간(주) 숫자만 바꾸면 전체 일정이 자동 갱신됩니다.
예상 개발 종료일 |  |  | 2027-04-09
목표 대비 초과/여유(주) |  |  | 3.5714
월 | [8 empty] | 26.06 |  |  |  |  | 26.07 |  |  |  | 26.08 |  |  |  |  | 26.09 |  |  |  | 26.10 |  |  |  | 26.11 |  |  |  |  | 26.12 |  |  |  | 27.01 |  |  |  | 27.02 |  |  |  | 27.03 |  |  |  |  | 27.04 |  |  |  | 27.05 |  |  |  |  | 27.06 |  |  |  | 27.07
No | 구분 | 세부 그룹(트랙) | 항목 | 기간(주) | 시작일 | 종료일 | 담당 인력 | 비고 | time axis 2026-06-01 to 2027-07-05
신규 인력 재직기간 (8/1 ~ 12/31) | bar: 2026-07-27 to 2026-12-28
개발 · Cache RAG 1단계 (기존 인력)
1 | 개발 | 단독 | Cache RAG 1단계 | 13.1429 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 이주리(100%)·정기현(50%)
개발 · 나머지 개발 항목 그룹 — 2트랙 동시 진행 (8월 시작, 신규인력 2명)
2 | 개발 | 공통(신규인력 2명) | 환경/세팅 | 4 | 2026-08-01 | 2026-08-28 | 신규 인력 2명
3 | 개발 | 트랙1(신규인력 A) | NPS 분석 기능 | 8 | 2026-08-29 | 2026-10-23 | 신규 인력 A
4 | 개발 | 트랙2(신규인력 B) | 분석/설계/기술검증 | 8 | 2026-08-29 | 2026-10-23 | 신규 인력 B | 트랙1과 동시 시작
5 | 개발 | 트랙1(신규인력 A) | Cache RAG 2단계 | 4 | 2026-10-24 | 2026-11-20 | 신규 인력 A
6 | 개발 | 트랙1(신규인력 A) | 로그 분석기 | 4 | 2026-11-21 | 2026-12-18 | 신규 인력 A
7 | 개발 | 합류(신규B+이주리) | 진단 및 분석 | 8 | 2026-10-24 | 2026-12-18 | 신규 인력 B·이주리 | 이주리 9/1부터 합류 지원, 2인 동시 진행
8 | 개발 | 합류(신규B+이주리) | AI Friendly 컨텐츠 검증 | 8 | 2026-10-24 | 2026-12-18 | 신규 인력 B·이주리 | 진단 및 분석과 동시 진행
9 | 개발 | 합류 이후 공통(기존인력 인수) | 평가 및 튜닝 | 12 | 2026-12-19 | 2027-03-12 | 이주리·정기현(50%) | 신규인력 퇴사(12/31) 이후 기존인력 인수
10 | 개발 | 합류 이후 공통 | 연동/테스트 | 2 | 2027-03-13 | 2027-03-26 | 이주리·정기현(50%) | 공통 단계
11 | 개발 | 합류 이후 공통 | 배포/안정화 | 2 | 2027-03-27 | 2027-04-09 | 이주리·정기현(50%) | 공통 단계
운영 대응 (종료일 없음, 기존 인력)
12 | 운영 | 운영 대응 | VOC 업무 대응 |  | 2026-06-01 | 2027-07-11 | 강현석·박상후·정기현(50%) | 종료일 없음(지속)
13 | 운영 | 운영 대응 | NPS 개선 대응 |  | 2026-06-01 | 2027-07-11 | 강현석·박상후·정기현(50%) | 종료일 없음(지속)
Formulas:
종료일 = [시작일]+[기간(주)]*7-1
시작일 = [종료일, row above]+1
시작일 = [시작일, row above]