## Plan A
RAG 평가 시스템 프로젝트 일정 — Plan A (순차 배치)
목표 마감일 |  |  | 2027-03-15 |  | 기간(주) 칸의 숫자만 바꾸면 시작일·종료일·아래 차트가 자동으로 갱신됩니다. 연속 항목은 이전 항목 종료일+1일부터 시작합니다.
예상 개발 종료일 |  |  | 2027-06-07
목표 대비 초과/여유(주) |  |  | 12
No | 구분 | 세부 그룹 | 항목 | 기간(주) | 시작일 | 종료일 | 담당 인력 | 비고 | time axis 2026-06-01 to 2027-07-05
개발 · Cache RAG 1단계 (환경/세팅 포함)
1 | 개발 | Cache RAG 1단계 | Cache RAG 1단계 | 13.1429 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 이주리(100%)·정기현(50%)
개발 · 나머지 개발 항목 그룹 (9월 시작, 분석/설계부터)
2 | 개발 | 나머지 개발 그룹 | 분석/설계/기술검증 | 8 | 2026-09-01 | 2026-10-26 | 정기현(50%)·이주리 | 공통 단계
3 | 개발 | 나머지 개발 그룹 | Cache RAG 2단계 | 4 | 2026-10-27 | 2026-11-23 | 이주리·정기현(50%)
진단 그룹 (개발자 2명 동시 진행)
4 | 개발 | 진단 그룹 | · 진단 및 분석 | 8 | 2026-11-24 | 2027-01-18 | 개발자 2명 | 진단그룹 동시진행
5 | 개발 | 진단 그룹 | · NPS 분석 기능 | 8 | 2026-11-24 | 2027-01-18 | 개발자 2명 | 진단그룹 동시진행
6 | 개발 | 진단 그룹 | · AI Friendly 컨텐츠 검증 | 8 | 2026-11-24 | 2027-01-18 | 개발자 2명 | 진단그룹 동시진행
7 | 개발 | 나머지 개발 그룹 | 평가 및 튜닝 | 12 | 2027-01-19 | 2027-04-12 | 개발자 2명
8 | 개발 | 나머지 개발 그룹 | 로그 분석기 | 4 | 2027-04-13 | 2027-05-10
9 | 개발 | 나머지 개발 그룹 | 연동/테스트 | 2 | 2027-05-11 | 2027-05-24 |  | 공통 단계
10 | 개발 | 나머지 개발 그룹 | 배포/안정화 | 2 | 2027-05-25 | 2027-06-07 |  | 공통 단계
운영 대응 (종료일 없음)
11 | 운영 | 운영 대응 | VOC 업무 대응 |  | 2026-06-01 | 2027-07-11 | 강현석·박상후·정기현(50%) | 종료일 없음(지속)
12 | 운영 | 운영 대응 | NPS 개선 대응 |  | 2026-06-01 | 2027-07-11 | 강현석·박상후·정기현(50%) | 종료일 없음(지속)
Formulas:
시작일 = [종료일, row above]+1
시작일 = [시작일, row above]
종료일 = [시작일]+[기간(주)]*7-1

## Plan B
RAG 평가 시스템 프로젝트 일정 — Plan B (동시 배치)
목표 마감일 |  |  | 2027-03-15 |  | 기간(주) 칸의 숫자만 바꾸면 시작일·종료일·아래 차트가 자동으로 갱신됩니다. 연속 항목은 이전 항목 종료일+1일부터 시작합니다.
예상 개발 종료일 |  |  | 2027-06-04
목표 대비 초과/여유(주) |  |  | 11.5714
No | 구분 | 세부 그룹 | 항목 | 기간(주) | 시작일 | 종료일 | 담당 인력 | 비고 | time axis 2026-06-01 to 2027-07-05
신규 인력 재직기간 (8/1 ~ 12/31) | bar: 2026-07-27 to 2026-12-28
개발 · Cache RAG 1단계 (기존 인력)
1 | 개발 | Cache RAG 1단계 | Cache RAG 1단계 | 13.1429 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 이주리(100%)·정기현(50%)
개발 · 나머지 개발 항목 그룹 (8월 시작 · 신규인력 2명)
2 | 개발 | 나머지 개발 그룹 | 환경/세팅 | 4 | 2026-08-01 | 2026-08-28 | 신규 인력 2명
3 | 개발 | 나머지 개발 그룹 | 분석/설계/기술검증 | 8 | 2026-08-29 | 2026-10-23 | 신규 인력 2명
4 | 개발 | 나머지 개발 그룹 | Cache RAG 2단계 | 4 | 2026-10-24 | 2026-11-20 | 신규 인력 2명
진단 그룹 (개발자 2명 동시 진행 · 신규→기존 인계)
5 | 개발 | 진단 그룹 | · 진단 및 분석 | 8 | 2026-11-21 | 2027-01-15 | 신규 인력 2명 | 12/31 퇴사 시점과 겹침
6 | 개발 | 진단 그룹 | · NPS 분석 기능 | 8 | 2026-11-21 | 2027-01-15 | 신규 인력 2명 | 12/31 퇴사 시점과 겹침
7 | 개발 | 진단 그룹 | · AI Friendly 컨텐츠 검증 | 8 | 2026-11-21 | 2027-01-15 | 신규 인력 2명 | 12/31 퇴사 시점과 겹침
8 | 개발 | 나머지 개발 그룹 | 평가 및 튜닝 | 12 | 2027-01-16 | 2027-04-09 | 이주리·정기현(기존인력 인수) | 신규인력 퇴사 이후
9 | 개발 | 나머지 개발 그룹 | 로그 분석기 | 4 | 2027-04-10 | 2027-05-07 | 이주리·정기현
10 | 개발 | 나머지 개발 그룹 | 연동/테스트 | 2 | 2027-05-08 | 2027-05-21 | 이주리·정기현 | 공통 단계
11 | 개발 | 나머지 개발 그룹 | 배포/안정화 | 2 | 2027-05-22 | 2027-06-04 | 이주리·정기현 | 공통 단계
운영 대응 (종료일 없음, 기존 인력)
12 | 운영 | 운영 대응 | VOC 업무 대응 |  | 2026-06-01 | 2027-07-11 | 강현석·박상후·정기현(50%) | 종료일 없음(지속)
13 | 운영 | 운영 대응 | NPS 개선 대응 |  | 2026-06-01 | 2027-07-11 | 강현석·박상후·정기현(50%) | 종료일 없음(지속)
Formulas:
종료일 = [시작일]+[기간(주)]*7-1
시작일 = [종료일, row above]+1
시작일 = [시작일, row above]